## Sheet1
étapes		Réalisé	Restant à faire	Date fin
Interface utilisateur	01/02/17	14	0	14/02/17
Lecture du code existant	15/02/17	10	8	05/03/17
Portage de la Centrale DCC	05/03/17	0	14	19/03/17
Portage des capteurs/aiguillage	19/03/17	0	15	02/04/17
Création des scénario A	02/04/17	0	15	16/04/17
Définition interface DCC-IXL	26/02/17	5	15	18/03/17
Définition logique IXL	02/03/17	0	16	18/03/17
Implementation moteur XIL	16/04/17	0	20	07/05/17
Création des scenarios B	07/05/17	0	15	21/05/17
Rédaction rapport	01/02/17	10	100	21/05/17
Diagramme de Gantt psesi
Tâches
Avancement
diagramme de Gantt
Tâches
Avancement
Diagramme de Gantt psesi
Tâches
Avancement
Diagramme de Gantt psesi
Tâches
Avancement